## 總表
財團法人中央廣播電臺 工程預算總表 (標單)
業主名稱：財團法人中央廣播電臺
工程名稱：第5錄音室整修工程
施工地點：臺北市中山區北安路55號1樓第5錄音室
項次 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
壹 | 直接施工費 | 式 | 1 |  |  | A
貳 | 職業安全衛生管理費（按直接施工費合計值 0.6 ％提列） | 式 | 1 |  |  | A x 0.6 %
叁 | 工程品質管理費（按直接施工費合計值 1.0 ％提列） | 式 | 1 |  |  | A x 1 %
肆 | 廠商稅什費(含工程綜合保險費、廠商營業稅、廠商利潤及管理費)(按壹~叁項合計值10%提列) | 式 | 1 |  |  | (壹+~叁)x 10 %
| 總計(壹項+~肆項) | 式 | 1 |  |  | 發包工程費
合計
本工程估價總金額（中文大寫） |  |  | 新台幣：
注意 事項 | 1.本案標單內之項目及數量僅供承包商參考，承包商在投標前須自行實地勘查，並需按照圖說規定核對詳細估價，如發現有遺漏錯誤時，承包商應自行調整單價且合併於其他相關之項目估計在內，或將其併入相關工程項目及單價內。 2.本案相關工程如有需修正或更改事項項目，承包商均需與業主或設計監造單位協商，經認可後方可施作執行修正或更改項目。 3.本案施工安全防護應由承包商負責。 4.本案使用之各項材料，均需提送材料審查經業主或設計監造單位核定後，方可進場施作使用。 5.施工過程所產生之廢棄物，承包商應自行清理，並須提送合法運棄證明。 6.本工程拆除殘值奉准報廢財產之變賣及估價，除法令另有規定者外，由各財產管理機關或受委（公）庫。委託辦理變賣機關（以下簡稱執行機關）依本作業程序辦理。變賣所得款，應依相關規定解繳市庫。
附註：本單需填寫清楚，如有塗改應加蓋印章，否則無效。
廠商名稱： |  |  |  | 負責人：

## 詳細表1
財團法人中央廣播電臺
工程詳細表（標單）
工程名稱：第5錄音室整修工程
工程地點：臺北市中山區北安路55號1樓第5錄音室
項目 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
壹 | 直接施工費
一 | 假設工程費
1 | 施工告示牌 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析表
2 | 施工圍籬(組合式、高度1.8M) | m | 5
3 | 廢棄物清運 | 車 | 12 |  |  | 含廢棄物清運至合法堆置場所及相關證明之文件
4 | 運雜費用(含協助錄音室設備放置至指定位置) | 式 | 1 |  |  | 配合本工程及業主需求
5 | 臨時施工架(含上下安全設備) | 式 | 1 |  |  | 須符合職安規範
6 | 施工放樣圖說繪製費用 | 式 | 1
小計(一)
二 | 拆除工程費
1 | 既有壁面表面材打除至結構 | m² | 152.1
2 | 既有天花打除(風管及消防總機線路保留) | m² | 53
3 | 既有地坪打除至結構 | m² | 53
4 | 入口隔音門拆除(含框) | 樘 | 1
5 | 走廊側觀景隔音窗拆除(含框) | 樘 | 1
小計(二)
三 | 隔音工程
1 | 新作隔音地板 | m² | 53
2 | 新作隔音天花板 | m² | 53
3 | 新作隔音牆面 | m² | 152.1
4 | 新作雙層10mm防火隔音窗(W190*H126 cm)(含框、安裝、五金、配件) | 樘 | 1 |  |  | 需有F60A證明
5 | 新作防火隔音門(W90*H210 cm)(含框、安裝、五金、配件) | 樘 | 1 |  |  | 需有F60A證明
小計(三)
四 | 音環境工程
1 | 新作壁面微孔吸音板 | m² | 150.8 |  |  | 需有綠建材、耐燃一級及出廠證明
2 | 新作天花微孔吸音板 | m² | 22.7 |  |  | 需有綠建材、耐燃一級及出廠證明
3 | 室內殘響及迴音測試 | 式 | 1 |  |  | RT60(500Hz/1KHz/4KHz/8KHz)於0.4秒±10%以內
小計(四)
五 | 消防、水電及其他設備
1 | 新設乾粉滅火器 | 組 | 3
2 | 新設總機式偵煙探測器(含安裝、五金、配件) | 組 | 4
3 | 新設安全出口標示燈(含安裝、五金、配件) | 組 | 3
4 | 新設總機式消防揚聲器(含安裝、五金、配件) | 組 | 4
5 | 新設緊急照明燈(含安裝、五金、配件) | 組 | 4
6 | 新設固定式吊燈(含安裝、五金、配件) | 組 | 11
7 | 新設軌道式吊燈(含安裝、五金、配件) | 組 | 18
8 | 新設鋁合金軌道燈專用軌道條(含末端封口+電源頭) | m | 21.3
9 | 新設無影控光LED影棚燈組(含加固鐵件) | 盞 | 3
10 | 新設圓型空調出風口(含安裝、五金、配件) | 組 | 6
11 | 新設圓型空調回風口(含安裝、五金、配件) | 組 | 5
12 | 新設夜光型開關面板(含安裝、五金、配件) | 組 | 6
13 | 新設60x120cm 72W LED 平板燈(含安裝、五金、配件) | 組 | 5
14 | 新設分離式變頻單冷一對一冷氣(吊隱式，含消音箱)(含安裝、五金、配管零件)8.7KW | 組 | 1 |  |  | 日立、三菱、大金等或同等品
15 | 新作地面不鏽鋼線槽(面貼木皮，同地板色) | m² | 6.6
16 | 新作木紋耐磨防水卡扣地板(色另訂)(含安裝) | m² | 51.7
17 | 新作木紋鋁格柵(W=4cm，D=12cm) | m | 110
18 | 中央廣播電臺品牌飾板120x30cm(5mm壓克力板，含固定五金) | 組 | 1 |  |  | 需依業主品牌相關規範
19 | 錄音室天花新作油漆(施作部份依圖說)(色另訂) | m² | 14.6 |  |  | 得利、虹牌、青葉等或同等品
20 | 新設麥克風排插面板(含配線、另料五金及安裝) | 組 | 1
21 | 新設3孔接地110V雙插座 | 組 | 7 |  |  | 電線參考廠牌：太平洋、華新麗華、大亞等或同等品
22 | 新設3孔110V雙插座(隱藏式地插) | 組 | 4 |  |  | 電線參考廠牌：太平洋、華新麗華、大亞等或同等品
23 | 新設3孔接地220V單插座 | 組 | 1 |  |  | 電線參考廠牌：太平洋、華新麗華、大亞等或同等品
24 | 新設網路出線 | 組 | 4 |  |  | 電線參考廠牌：太平洋、華新麗華、大亞等或同等品
25 | 新設網路出線(隱藏式地插) | 組 | 2 |  |  | 電線參考廠牌：太平洋、華新麗華、大亞等或同等品
26 | 新設HDMI出線 | 組 | 2 |  |  | 電線參考廠牌：太平洋、華新麗華、大亞等或同等品
27 | 新設HDMI出線(隱藏式地插) | 組 | 3 |  |  | 電線參考廠牌：太平洋、華新麗華、大亞等或同等品
28 | 室內設備電路整合、電控箱迴路整理、新設開關箱 | 式 | 1 |  |  | 電線參考廠牌：太平洋、華新麗華、大亞等或同等品
29 | 2+3座沙發組 | 組 | 1
30 | 大小茶几組 | 組 | 1
31 | 辦公桌 2.7x1.2cm | 座 | 1
32 | 辦公椅(需有靜音椅腳墊) | 張 | 8
小計(五)
| 一+~五 合 計 |  |  |  |  | A
貳 | 職業安全衛生管理費
一 | 職業安全衛生設施
1 | 安全衛生管理及計畫 | 式 | 1
2 | 安衛教育訓練及演習 | 式 | 1
3 | 工地安全衛生組織 | 式 | 1
4 | 安全帽 | 頂 | 5 |  |  | 租用
5 | 工地清潔用具 | 組 | 2 |  |  | 租用
6 | 急救箱 | 組 | 2 |  |  | 租用
7 | 損耗及其他 | 式 | 1
| 小 計 |  |  |  |  | F=A*0.6％提列
叁 | 工程品質管理費
1 | 品質計畫 | 式 | 1
2 | 品質管理檢驗作業 | 式 | 1
3 | 品質管理人員 | 式 | 1
| 小 計 |  |  |  |  | H=A*1.0％提列
| 壹+~叁 合 計 |  |  |  |  | K
肆 | 廠商稅什費(含工程綜合保險費、廠商營業稅、廠商利潤及管理費)(按壹~叁項合計值10%提列) | 式 | 1 |  |  | I =K*10.0％提列
| 壹+~肆 合 計 |  |  |  |  | L = K+I
附註：本單需填寫清楚，如有塗改應加蓋印章，否則無效。
廠商名稱： |  |  |  | 負責人：

## 單價分析
財團法人中央廣播電臺
單價分析表（標單）
工程名稱：第5錄音室整修工程
工程地點：臺北市中山區北安路55號1樓第5錄音室
壹、一、1 | 工作項目：施工告示牌 |  | 單位：張 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 小工 | 工 | 0.2
| 工程告示牌 | 面 | 1
| 告示牌五金另料 | 式 | 1
| 工具損耗 | 式 | 1
合計
| 人工： 機具： |  | 每張單價計
附註：本單需填寫清楚，如有塗改應加蓋印章，否則無效。
廠商名稱： |  |  |  | 負責人：